## Arkusz1
| Początek | Ilość dni
Organizacja projektu, analiza wymagań, funkcjonalności | 2018-11-01 | 10 | 43405
Koncepcja projektu, potrzebne diagramy, kosztorys, dokumentacja | 2018-11-11 | 10
Analiza interfejsu użytkownika i użyteczności, analiza porównawcza | 2018-11-14 | 7
Interfejs graficzny | 2018-11-21 | 10
Przygotowanie prototypu aplikacji HTML | 2018-12-01 | 15
interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna | 2018-12-01 | 10
Testy użyteczności, statyczna analiza wymagań | 2018-12-01 | 10
Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych etapie 1 | 2018-12-06 | 10
Akceptacja strategiczna | 2018-12-11 | 5
Specyfikacja wymagań technicznym - zagadnienia ogólne | 2018-12-11 | 21
Wykonanie systemu: pulpit, logowanie użytkownika, zarządzanie kontem… | 2018-12-16 | 30
Testowanie systemu | 2018-12-16 | 30
Integracja modułów | 2019-01-15 | 7
Wersja próbna systemu | 2019-01-22 | 7
interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna nowych funkcjonalności | 2019-01-22 | 14
Akceptacja systemu | 2019-01-29 | 14
Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych w tym etapie | 2019-02-08 | 18
Uruchomienie systemu | 2019-02-12 | 14
Wykonanie systemu: analiza finansowa, obsługa kredytów | 2019-02-26 | 30
Testowanie systemu | 2019-02-26 | 30
Integracja modułów | 2019-03-28 | 7
Akceptacja całego systemu | 2019-04-04 | 14
Uruchomienie i wdrożenie systemu | 2019-04-18 | 5
Zamknięcie projektu | 2019-04-23 | 5 | 43578
| suma | 333
| Początek | Ilość dni
Organizacja projektu, analiza wymagań, funkcjonalności | 2018-11-01 | 10
Koncepcja projektu, potrzebne diagramy, kosztorys, dokumentacja | 2018-11-11 | 10
Analiza interfejsu użytkownika i użyteczności, analiza porównawcza | 2018-11-14 | 7
Interfejs graficzny | 2018-11-21 | 10
Przygotowanie prototypu aplikacji HTML | 2018-12-01 | 15
interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna | 2018-12-01 | 10
Testy użyteczności, statyczna analiza wymagań | 2018-12-01 | 10
Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych etapie 1 | 2018-12-06 | 10
Akceptacja strategiczna | 2018-12-11 | 5
Specyfikacja wymagań technicznym - zagadnienia ogólne | 2018-12-11 | 21
Wykonanie systemu: pulpit, logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, realizacja przelewów, przegląd historii operacji, obsługa kart płatniczych | 2018-12-16 | 30
Testowanie systemu | 2018-12-16 | 30
Integracja modułów | 2019-01-15 | 7
Wersja próbna systemu | 2019-01-22 | 7
interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna nowych funkcjonalności | 2019-01-22 | 14
Akceptacja systemu | 2019-01-29 | 14
Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych w tym etapie | 2019-02-08 | 18
Uruchomienie systemu | 2019-02-12 | 14
Wykonanie systemu: analiza finansowa, obsługa kredytów | 2019-02-26 | 30
Testowanie systemu | 2019-02-26 | 30
Integracja modułów | 2019-03-28 | 7
Akceptacja całego systemu | 2019-04-04 | 14
Uruchomienie i wdrożenie systemu | 2019-04-18 | 5
Zamknięcie projektu | 2019-04-23 | 5
| suma | 333

## Arkusz2
| Nazwa zadania | Czas trwania [dni] | Zasoby
Faza 1, etap 0 | Organizacja projektu, analiza wymagań, funkcjonalności | 14 | Menedżer projektu
| Analiza interfejsu użytkownika i użyteczności, analiza porównawcza | 7 | Architekt
| Koncepcja projektu, potrzebne diagramy, kosztorys, dokumentacja | 21 | Grafik, programiści
| Interfejs graficzny | 21 | Programiści, grafik
| Przygotowanie prototypu aplikacji HTML | 21 | Programiści, scrum master
| Testy użyteczności, statyczna analiza wymagań | 21 | Testerzy
| Akceptacja strategiczna | 7 | Menedżer projektu
| Specyfikacja wymagań technicznym | 21 | Menedżer projektu, scrum master
Faza 1, etap 1 | interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna | 14 | Grafik,
| Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych w tym etapie | 14 | Menedżer projektu, scrum master
| Wykonanie systemu: pulpit, logowanie użytkownika, zarządzanie kontem, realizacja przelewów, przegląd historii operacji, obsługa kart płatniczych | 49 | Programiści
| Integracja modułów | 7 | Menedżer projektu, scrum master
| Testowanie systemu | 21 | Testerzy
| Wersja próbna systemu | 7 | Menedżer projektu
| Akceptacja systemu | 14 | menedżer projektu, architekt
| Uruchomienie systemu | 14 | menedżer projektu, architekt
Faza 1, etap 2 | interfejs użytkownika i użyteczności, analiza biznesowa oraz techniczna nowych funkcjonalności | 24 | Grafik, architekt
| Specyfikacja wymagań technicznych dla poszczególnych modułów wykonywanych w tym etapie | 24 | Menedżer projektu, scrum master
| Wykonanie systemu: analiza finansowa, obsługa kredytów | 49 | Programiści
| Integracja modułów | 7 | menedżer projektu,
| Testowanie systemu | 49 | Testerzy
| Wersja próbna systemu | 7 | Menedżer projektu
| Akceptacja systemu | 28 | menedżer projektu, architekt
| Uruchomienie systemu | 14 | menedżer projektu, architekt
Faza 2 | Akceptacja całego systemu | 14 | Menedżer projektu,
| Uruchomienie i wdrożenie systemu | 7 | Menedżer projektu, architekt
| Zamknięcie projektu | 7 | Menedżer projektu,

## Arkusz3
Zadania w projekcie
Uruchomienie projektu
Analiza i specyfikacja wymagań
Zaprojektowanie aplikacji mobilnej
Implementacja modułów
Stworzenie prototypu
Wprowadzenie poprawek
Akceptacja projektu
Stworzenie instrukcji użytkownika
Wdrożenie systemu
Testowanie
Planowanie i nadzór
Zamknięcie projektu